ACTA REUNIÓN AICP

ASISTENTES: Juan Manuel Rodríguez, Rosa Puig, Rosana Buigues, Raquel Miró, Gemma Rosique, Raquel Blay y Elizabeth Mariño Rojas

FECHA: 6 de junio de 2019.

LUGAR: salón multiusos 1ª Planta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El primer punto a tratar es la periodicidad de las reuniones. El grupo impulsor decide reunirse con periodicidad mensual. Esto era un asunto que quedó pendiente tratar en la reunión de constitución.

Continúa la reunión estableciendo la necesidad de establecer un punto de partida. El punto de partida es un análisis de la situación.

Para el análisis de la situación se van a utilizarla siguientes herramientas. Encuestas de satisfacción a los familiares, encuesta a los trabajadores (Maslach), encuesta a los residentes (Fumat y Cuali).

Juan Manuel, enmarca el Plan. Explica que el Centro Geriátrico Borja está incluido dentro de un proyecto más amplio de Lares, que finaliza en diciembre. Dentro de la cronología del proyecto en Mayo se tenía que crear en Grupo Impulsor, que ya está creado y hacer la evaluación del centro. Ya se están haciendo las encuestas.

Durante los meses de junio a septiembre se ha de informar a los familiares. Se ha mandado circular informando y se ha colgado nota informativa en los tableros del centro.

Juan Manuel comenta que, a parte del proyecto de Lares, debemos elaborar nuestra propia hoja de ruta. Se comenta la importancia de adaptar el software.

Se ha de adaptar el R.R.I. El comité de Lares va a elaborar uno.

También se va a elaborar desde el comité de Lares el manual de buenas prácticas.

Dentro del punto de partida se incluye en manual AVANZAR, como un instrumento de ayuda

.

Se hace especial referencia y se destaca la importancia del Decálogo de Teresa Martínez. Sería importante ponerlo en un lugar visible.

Se comenta que la implantación del modelo de AICP no es fácil y se nombra cuáles son los elementos necesarios para el cambio. Se destaca la importancia de la implicación de todos…. Familias, residentes, trabajadores  Dar importancia a las personas no significa que restemos importancia a los profesionales.

Dentro de la evaluación inicial. A parte de las encuestas, hay 20 procesos diana para el análisis de la situación. Des esto 20, desde el comité de Lares, se han elegido 7. Se nombran los técnicos responsables de cada proceso

1. Antes de incorporarse al centro. Profesional responsable. Trabajadora Social.

2.  Acogida al Centro. Fisioterapeuta y coordinadora de auxiliares.

3. Plan de Atención y Vida. Juan Manuel Rodríguez.

4. Vestido. Arreglo de la imagen personal. Coordinadora de auxiliares.

5. Actividades estimulantes, terapéuticas y significativas. TASOC, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta y psicóloga.

6. Conciliar seguridad, Autonomía y Bienestar Social. Coordinadora de enfermería y Fisioterapeuta.

7. Rol de los Profesionales y Equipo. Directora.

A parte de estos procesos, se considera importante también empezar a trabajar sobre el espacio físico. Es importante empezar a trabajar en ello. Se se ha empezado a hacer algo al respecto.

Se comenta que ya se está empezando a trabajar sobre los uniformes del personal. Separase del mundo hospitalario. Se consultara con la Responsable de Personal.

Se identifican las tres Profesionales de Referencia, que van a participar en la formación de profesional de Referencia. Las profesionales de referencia serán las encargadas de realizar las Historias de Vida.

- Antonia Escrivá.

- Emma Barber.

- Milagros Miralles

Se van a Realizar 10 historia de Vida.

Acordamos próxima reunión 25 de junio a las 13:30h.

Sin más asuntos a tratar concluye la reunión.